- 29.07.2026

- 1 Қолданылу саласы

- Осы стандарт «ҮМЗ» АҚ-ның мердігер ұйымдармен өзара қарым-қатынас жасауының бірыңғай тәртібін, с.і. жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы шарттарды (бұдан әрі мәтін бойынша – мердігерлік шарт) жасау, мердігер ұйымдарды «ҮМЗ» АҚ аумағына кіргізу тәртібін, мердігерлік ұйымдардың жабдықтары мен құралдарын кіргізу/шығару, сонымен қатар құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу жобаларын әзірлеу және келісу тәртібін белгілейді.

- Осы стандарттың 7-бөлімнен басқа қағидалары мердігерлік жұмыстың басқа түрлерін орындау кезінде қолданылуы мүмкін.

- Әлеуетті мердігерлерді осы стандартпен таныстыру «ҮМЗ» АҚ корпоративтік порталында орналастырылатын тендерлік құжаттамамен танысу кезеңінде іске асырылады. Тендерде жеңіске жеткен мердігерлік ұйымның басшысы мердігерлік шартына қол қойған кезде осы стандарттың талаптарын қадағалау үшін жауапкершілікті өзіне алады.

- Осы стандарттың қызметін іске асыру кезінде:

- -  «ҮМЗ» АҚ жұмыскерлері  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және «ҮМЗ» АҚ сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-әрекет жасау Саясатының талаптарын сақтауға міндетті;

- Мердігердің жұмыскерлері «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және «ҮМЗ» АҚ өнім берушінің әдеп Кодексінің талаптарын сақтауға міндетті.

- Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдану үшін келесі сілтемелік нормативтік құжаттар қажет. Даталандырылған сілтемелер үшін сілтемелік нормативтік құжаттың көрсетілген басылымы ғана қолданылады, даталандырылмаған сілтемелер үшін сілтемелік құжаттың (оның барлық өзгерістерімен қоса) соңғы басылымы қолданылады.

2.1 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасау туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Қазақстан Республикасының Заңы.

2.2 ҚР ҚН 1.03-00-2011 Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындарды, ғимараттарды және құрылыстарды салуды ұйымдастыру.

2.3 ҚР ҚН 1.03-05-2011 Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.

2.4 ҚР ЕЖ 1.03-106-2012 Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.

2.5 ҰАК СТ 5.0.1-2017 Өндірістік қауіпсіздік стандарттарының жүйесі. Өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігер ұйымдарға қойылатын талаптар.

2.6 ҰАК СТ 5.0.6-2023 Өндіріс қауіпсіздігін басқарудың бірыңғай жүйесі.

2.7 ЕҚ және ӨҚ 18 22 АЕ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардағы еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жай-күйі туралы есептің мазмұнына қойылатын талаптар және оған түсіндірме жазба нұсқаулығы

2.8 «ҮМЗ» АҚ Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімімен бекітілген «ҮМЗ» АҚ сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-әрекет жасау саясаты, хаттама

26.05.2020 ж. № 7.

- 2.9 СТ 14.0003 Денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету менеджменті жүйесі. Тәуекелдерді бағалау.

2.10 СТ 20.0007 Терминдер мен анықтамалар.

2.11 ИП 14.0010 Экологиялық аспектілерді сәйкестендіру және өзектілендіру тәртібі.

2.12 ИП 14.0025 ҚОМЖ жәнк ДС және ЕҚҚМЖ талаптарын «ҮМЗ» АҚ аумағында жұмыс істейтін ұйымдардың назарына жеткізу тәртібі.

2.13 ИП 18.0008 Келісімшарттарды (шарттарды) есепке алу, айналысқа салу және сақтау тәртібі.

2.14 ИП 18.0023 «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-да дайындалу және делегацияларды қабылдау тәртібі.

2.15 ИП 32.0005 «ҮМЗ» АҚ бөлімшелерінің шикізатты, материалдарды, реагенттерді, құрал-жабдықты, энергия тасымалдағыштарды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алулары.

2.16 ИП 19.0003 «ҮМЗ» АҚ күзетілетін периметрі БӨП арқылы мүлікті тасымалдау, алып өту тәртібі

2.17 ИП 19.0010 мемлекеттік қорғауға жатпайтын «ҮМЗ» АҚ объектілерінде өткізу режимін жүзеге асыру тәртібі.

2.18 № 14.006 ӨҚДҚ БҚ «ҮМЗ» АҚ-да отпен жұмыстарды жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі.

2.19 № 14.024 ӨҚжЕҚБ БҚ «ҮМЗ» АҚ-да қауіптілігі жоғары жұмыстарды ұйымдастыру және қауіпсіз жүргізу тәртібі.

2.20 № 14.026 ӨҚДҚ БҚ өрт қауіпсіздігі саласында оқытуды ұйымдастыру, өткізу және персоналды өз бетінше жұмыс істеуге жіберу тәртібі.

3 Анықтамалар, қысқартулар

Осы стандартта терминдер мен қысқартулар СТ 20.0007 бойынша, қысқартулар «ҮМЗ» АҚ басқару құрылымына сәйкес, сонымен қатар төмендегі қысқартулар қолданылады:

3.1 СҚ: Сұйық қалдықтар.

3.2 Тапсырыс беруші: «ҮМЗ» АҚ.

3.3 О: Оқыс оқиға.

3.4 БӨП: Бақылау-өткізу пункті.

3.5 ҚЖ: Экологиялық аспектілердің туындауының қалыпты жағдайлары.

3.6 ҚОҚ: Қоршаған ортаны қорғау.

3.7 Мердігер: Мердігер ұйым.

3.8 ҚҚ: Қатты қалдықтар.

3.9 ҚМЖ: Құрылыс-монтаждау жұмыстары.

3.10 ЖЖЖ: Жұмыстарды жүргізу жобасы.

3.11 ҚЖЖ: Қауіптілігі жоғары жұмыстар.

3.12 ӨҚБ БК: «Өндірістік қауіпсіздікті басқару» бағдарламалық кешені.

3.13 ЖТБ: «ҮМЗ» АҚ бөлімшесі, жұмысқа тапсырыс беруші.

3.14 ҚТӘ: Қауіпсіздіктің тәртіптік аудиті.

3.15 ЖҚҚ: жеке қорғаныс құралдары.

3.16 ҚжЕҚ: қауіпсіздік және еңбекті қорғау

3.17 ӨнҚ: өнеркәсіптік қауіпсіздігі.

3.18 ӨҚ: өрт қауіпсіздігі.

3.19 ӨҚжЕҚБ: өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі.

3.20 Өндірістік қауіпсіздік: ӨҚ, ӨнҚ, ҚОҚ, ҚжЕҚ.

- 4 Мердігер ұйымды таңдау

Тапсырыс берушінің нақты нысанында жұмыстарды орындау үшін мердігер ұйымды таңдауды ИП 32.0005 сәйкес, «ҮМЗ» АҚ бөлімшелерінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

- 5 Шартқа қойылатын талаптар

- 5.1 Мердігерлік жұмыстарды орындауға арналған шарттың мәтінінде мынадай мазмұндағы тармақ болуға тиіс: «Мердігерлік ұйым Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету кезінде ИП 14.0025-те мазмұндалған «ҮМЗ» АҚ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету менеджменті жүйесінің, қоршаған орта менеджменті жүйесінің талаптарын сақтауға жауапты болады».

- Мердігерлік шарт жасасуға жауапты бөлімше мердігер персоналының құзыреттілігіне қойылатын талаптарды ескеруі тиіс.

- Мердігерлік жұмыстарды орындауға арналған шартқа Н СТ НАК 5.0.6-2023 қосымшасына сәйкес ресімделген «Мердігерлік ұйымдардағы өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі туралы мәліметтерді» есепті айдан кейінгі әрбір айдың 1-күніне дейін ай сайын беру туралы Мердігердің міндеттемелері енгізілуі тиіс.

- 5.2 Шарттардың және оларға қосымша келісімдердің түпнұсқаларын, электрондық келісімшарттардың қағаз көшірмелерін есепке алу, айналысқа салу және сақтау тәртібі, сондай-ақ ИП 18.0008 сәйкес электрондық шарттармен жұмыс істеу тәртібі.

- 5.3 Мердігерлік шарт жасасуға жауапты бөлімше мердігерлік шартқа қол қойылғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей оның жасалғаны  туралы хабарламаны ЖТББ-ға жібереді. Мердігермен шарт жасалғандығы туралы ақпаратты шартты ұстаушы- бөлімше ӨҚБ БК – ға (ұйымның атауы, жұмыстар жүзеге асырылатын «ҮМЗ»  АҚ бөлімшесі, шарттың мәні және оның нөмірі, шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету мерзімі) енгізеді.

Шарт бойынша ҚМЖ орындау мерзімі аяқталған жағдайда, ал жұмыстар жалғасса және/немесе қосымша келісім жасалса, шарт ұстаушы - бөлімше ӨҚБ БК-ға тиісті өзгерістерді енгізеді.

6  Мердігер ұйымның «ҮМЗ» АҚ күзетілетін аумағына кіруін ресімдеу тәртібі

«ҮМЗ» АҚ күзетілетін аумағына мердігер ұйымның кіруін ресімдеу тәртібі А қосымшасында мазмұндалған.

7 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру бойынша құжаттама

7.1 ҚМЖ басталғанға дейін Мердігер ЖЖЖ әзірлейді. ҚМЖ-ын келісілген және бекітілген ЖЖЖ-сыз жүзеге асыруға тыйым салынады. Құрылыс машиналарын қолданбай, отпен жұмыстар жүргізбей, биіктікте жұмыс жасамай, типтік технологиялық карталар мен жекелеген жұмыс операциялары мен жұмыс түрлерін орындауға арналған нұсқаулықтарды міндетті түрде қолдана отырып, ҚМЖ ЖЖЖ әзірлеусіз жүргізуге рұқсат етіледі.

7.2 Бөлімше басшысы Мердігер басшысымен бірлесіп, өндіріс жұмыстары басталғанға дейін ӨҚ қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. Мердігердің басшысы өкімдік құжатпен олардың орындалуына жауапты адамды тағайындайды. Тағайындалған жауапты тұлғалар ЖЖЖ-да көрсетілуі керек.

7.3 ЖЖЖ-ның құрамы мен мазмұны ҚР ҚН 1.03-00-2011 талаптарына, «ҮМЗ» АҚ бөлімшелеріндегі өндіріс жұмыстар жүргізу жобаларын әзірлеу және келісу регламенті және осы СТ 7.4 тамағының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

7.4 «Жұмыстарды жүргізудің үлгілік жобасының шаблонына» сәйкес әзірленген ЖЖЖ  мыналарды көздеуге тиіс:

- мыналарды көрсете отырып бас құрылыс жоспары: құрылыс алаңының шекаралары және оның қоршауларының түрлері; әрекетегі және уақытша жерасты, жерүсті және әуе желілері мен коммуникациялары;  тұрақты және уақытша жолдар; көлік құралдары мен механизмдердің қозғалыс сұлбалары; сыртқы геодезиялық бөлу негіздерінің белгілері мен реперлерін орнату орындары; орын ауыстыру жолдары, әрекет ету аймақтары мен қауіпті аймақтарды көрсете отырып құрылыс және жүккөтергіш машиналарды орнату орындары; тұрақты, салынып жатқан және уақытша ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы; осы ғимараттардың маңындағы қауіпті аймақтар; жұмыс істеушілерді жұмыс ярустарына (қабаттарына) көтеру жолдары мен құралдары, сонымен қатар ғимараттар мен құрылыстарға өту жолдары; жерлендіру контурларының орналасуын көрсете отырып құрылыс алаңын энергиямен жабдықтау және жарықтандыру көздері мен құралдарының орналасуы; құрылыс қалдықтарын жоюға арналған құрылғыларды орналастыру орындары; материалдар мен конструкцияларды қоймалау алаңдары мен үй-жайлар; конструкцияларды ірілендіріп құрастыру алаңдары; құрылысшыларға санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетуге арналған үй-жайлардың, ауыз су ішу қондырғылары мен демалу орындарының орналасуы; қауіптілігі жоғары аймақтар мен оларды қоршау тәсілдері; көлік құралдарын жууға арналған құрылғылар. Бас құрылыс жоспары құрылыс салудың түрлі сатылары мен кезеңдеріне (дайындық кезеңі, ғимараттың жерасты, жерүсті бөліктерін салу) жасалуы мүмкін;

- ғимараттар мен құрылыстардың жекелеген бөліктерінің, жұмыс қармауларының жоспарлары;

- сапаны операциялық бақылау сұлбаларын қосып, жұмыстарды жүргізу әдістерін сипаттай отырып, еңбек шығындары мен материалдар, машиналар, керек-жарақ, құралдар мен жұмыс істеушілерді қорғау құралдарындағы қажеттілікті, сонымен қатар демонтаждау жұмыстарының реттілігін, ғимараттар мен құрылыстарды уақытша қорғаудағы қажеттілікті, ерекше тораптар мен конструкциялардың қимасын көрсете отырып, жұмыстардың жекелеген түрлерін орындауға технологиялық карталар (сұлбалар) (тиісті типтік құжаттаманы пайдалана отырып);

- ҚР ЕЖ 1.03-106-2012 белгіленген құрамдағы еңбек қауіпсіздігі және қорғау жөніндегі шешімдер;

- ҚОҚ саласындағы шаралар

- өрт қауіпсіздігі ережелерімен және РД СДБП № 14.006-мен белгіленген құрамдағы өрт қауіпсіздігі жөніндегі шешімдер;

- өткізу және нысанішілік режимді қадағалауды қамтамасыз ету, «ҮМЗ» АҚ мүлкі мен материалдық қорларының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды, сонымен қатар нысандық және жергілікті қауіпсіздік жүйелерінің, соның ішінде бейнежүйенің, күзет және өрт сигнализациясының, кіруді автоматты бақылау жүйесінің бүлінуін болдырмайтын және т.б. шаралар;

- жұмыстарды жүргізу жөніндегі шешімдердің негіздемелерімен түсіндірме жазба; құрылыс алаңы учаскелеріне жатқызу шарттарының негіздемесімен мобильді ғимараттар мен құрылыстардың тізбесі; құрылыс алаңында, ғимараттар мен құрылыстарда материалдардың, бұйымдар мен құрал-жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуге және ұрлауды болдырмауға бағытталған іс-шаралар; әрекеттегі ғимараттар мен құрылыстарды бүлінуден қорғау бойынша іс-шаралар, сонымен қатар табиғат қорғау іс-шаралары;

- мердігер ұйымның жұмыскерлері мен автокөлігінің күзетілетін аумақ арқылы қозғалысының бағдарлық сұлбасы.

- 8 Мердігерге жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру. Нұсқама.

8.1 ӨҚДҚ мамандары Мердігер персоналы үшін СТ 14.0028 сәйкес кіріспе нұсқама жүргізеді және бұл туралы ақпаратты ӨҚБ БК-ға енгізеді.

Нұсқама өткізілгеннен кейін Мердігердің қызметкерлеріне «Кіріспе нұсқамадан өткені туралы анықтама»  (Б қосымшасы) беріледі. Бұл анықтаманы Мердігер қызметкерлері ҚҚО өткізу бюросына береді. «Кіріспе нұсқамадан өткені туралы анықтаманы» ұсынбаса Мердігер персоналына рұқсатнама беруге жол берілмейді.

8.2 Мердігерлік жұмыстар басталғанға дейін теңгерімінде осы жұмыстарды орындау аймақтары болып табылатын ғимараттар мен құрылыстар (не бекітілген аумақтар) орналасқан бөлімшенің басшысы бастапқы нұсқама жүргізіп және Мердігер персоналын танысу парағына (В қосымшасы бойынша парақтың нысаны) қол қойып, келесілермен танысқандығы туралы деректерді ӨҚБ БК-ға енгізуі тиіс:

- осы СТ-мен;

- ИП 14.0025 сәйкес, Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс істейтін ұйымдарға қойылатын ҚОМЖ және ДС және ЕҚҚМЖ талаптарымен;

- «ҮМЗ» АҚ басшылығының саясатымен, сондай-ақ «ҮМЗ» АҚ басшылығының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы саясатымен;

- жұмыстарды орындау аймағындағы бөлімшенің тәуекел карталарымен және мердігер ұйым әкелетін тәуекел карталарымен;

- олардың қызметінің ықтимал экологиялық аспектілерімен;

- апатты жою жоспарымен (бөлімшеде болған жағдайда).

Мердігер персоналының танысу парағын рұқсат-актісімен (рұқсат-нарядымен) бірге сақтау керек.

8.3 Жұмыстарды жүргізуге арналған аумақты, ғимараттар мен құрылыстарды (не олардың бөліктерін немесе жекелеген учаскелерін) Мердігерге РД ОПБиОТ № 14.024-ке сәйкес ресімделген рұқсат-актіге немесе рұқсат-нарядқа сәйкес береді. Рұқсат-акт (рұқсат-наряд) онда көрсетілген объектіде ҚМЖ өндіруге рұқсат болып табылады.

ЖТБ бөлімше Мердігер жұмысының басталуы туралы деректерді ӨҚБ БК-ға енгізеді (жұмыстың басталу күні, «Мердігерлік ұйымдар» қойындысындағы рұқсат-акт/рұқсат-наряд).

8.4 Бөлімше басшысы ҚМЖ жүзеге асырылатын үй-жайда немесе аумақта Мердігер жұмыскерлерінің Өндірістік қауіпсіздік талаптарын және өткізу және нысанішілік режим талаптарын орындауын бақылайтын тұлғаны өкімдік құжатпен тағайындайды.

- Бөлімше бойынша от жұмыстарын  ұйымдастыруға жауапты бұйрықпен тағайындалған адам Мердігер персоналына РД СДБП № 14.006 және РД СДБП № 14.026 сәйкес өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқама жүргізеді.

- 8.5 Бөлімше басшысы ҚМЖ жүзеге асырылатын үй-жайда немесе аумақта Мердігердің дәнекерлеу және басқа да от жұмыстарын жүргізуге жіберілген жұмыскерлерінен от жұмыстарын жүргізуге рұқсаттың болуын, біліктілік куәлігін (дәнекерлеушілер үшін), өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі саласындағы білімін тексеру жөніндегі куәлігін тексеруге міндетті.

- Сондай-ақ,  бөлімше басшысы ҚМЖ жүзеге асырылатын үй-жайда немесе аумақта Мердігердің жұмыскерлерінен ӨнҚ және ҚжЕҚ саласындағы қолданыстағы куәліктердің бар-жоғын тексеруге және қажет болған жағдайда Мердігерден білімді тексеру хаттамаларын сұратуға міндетті.

- 8.6 Мердігердің басшысы бағынышты персоналды ЖҚҚ-мен және қажет болған жағдайда қолданыстағы өндіріске байланысты  қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан ұжымдық қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге тиіс. Үй-жайында немесе аумағында зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларда жұмыстар жүзеге асырылған кезде, Мердігер бөлімше басшысымен бірлесіп Мердігер персоналын ЖҚҚ-мен және осы жағдайларда жұмыс істеу үшін ауыстырылатын киім мен аяқ киім жиынтығымен қамтамасыз етеді.

- 8.7 Егер жұмыстарды орындау аймағында жоспарланған өзгерістер (жұмыстарды жүргізу технологиясын өзгерту, жабдықтарды жаңғырту, қызметтің жаңа түрлерін игеру және т.б.) жаңа қауіптер әкелсе, онда бөлімше басшысы (немесе оның өкілі) жоспарланған өзгерістерді Мердігер өкілімен уақтылы талқылап, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдауы тиіс.

- 8.8 Бөлімшеге бекітілген аумақта жер жұмыстарын жүргізген жағдайда, рұқсат-актісіне  (рұқсат-нарядқа) қосымша ЖТБ  Мердігердің өкіліне РД ОПБиОТ № 14.024 сәйкес рәсімделген жер жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсатты береді.  Рұқсат желілердің нақты орналасқан жерін (немесе олардың жоқтығын) анықтағаннан кейін және желілер иесінің өту жолын (сигналдық лентамен, белгілермен, қадалармен, қоршаулармен және т.б.), сондай-ақ алдағы жер жұмыстарын жүргізу орнынан әр жағынан 15 м қашықтықта өтетін желілерді белгілегеннен кейін тікелей беріледі.

- Жер жұмыстарына рұқсатқа міндетті түрде жер жұмыстарының шекараларын және осы ауданда жерасты құрылыстары мен коммуникацияларының (байланыс желілері, энергиямен жабдықтау желілері, су өткізгіштер, ауа құбырлары, кәріз желілері-Энергетикалық орталық; объектіні физикалық қорғау желілері-КҚКБ, коммуникациялар желілері-ЖТБ бөлімшелері) болуын нақты көрсете отырып «ҮМЗ» АҚ бас жоспарынан көшірме қоса беріледі.

- 8.9 Шартты ұстаушы- бөлімше пайдалануға беру актісіне (орындалған жұмыстар актісіне) қол қойылғаннан және шарт бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей ӨҚБ БК-ға тиісті мәліметтерді енгізеді («Мердігер ұйымдары» қосындысында «Мердігер жұмыстарының аяқталғаны туралы хабарлама»).

9 «ҮМЗ» АҚ және мердігер ұйым жұмыскерлерінің өндірістік қауіпсіздік саласындағы жауапкершілігі

9.1 Мердігер басшысы жауапты:

а) ЖЖЖ - да өндірістік қауіпсіздік талаптарын әзірлеудің толықтығы мен сапасы;

б) өз персоналының өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтауы;

в) өз персоналының күзетілетін аумақ бойынша (БӨП-тен жұмыс жүргізу орнына дейін және кері қарай) өткізу кезінде өткізу және нысанішілік режим талаптарын сақтауы;

г) ЖЖЖ-мен көзделген өртке қарсы іс-шараларды, ҚжЕҚ, ҚОҚ және ӨнҚ бойынша іс-шараларды орындау, өз персоналын өрт сөндіру құралдарымен, ЖҚҚ қамтамасыз ету;

д) рұқсат-актісі (рұқсат-наряды) бойынша Мердігерге берілген (жіберілген) учаскелерде ҚМЖ орындау кезінде өз персоналының ҚжЕҚ, ӨнҚ талаптарын сақтауын бақылау.  Рұқсат-актісінде (рұқсат-нарядта) көзделген ҚжЕҚ, ӨнҚ бойынша іс-шаралар орындалмаған жағдайда, осы құжатта орындаушылар көрсеткен Мердігердің лауазымды адамдары жауапкершілік танытады.

9.3 ҚМЖ орындау мерзімдері мен сапасын бақылауды НҚжЖБ күрделі құрылысы және күрделі жөндеу жөніндегі техникалық қадағалау бюросы жүзеге асырады.

9.4 Өндірістік қауіпсіздік ережелері мен талаптарын бұзғаны үшін кінәлі адамдар бұзушылықтардың сипатына және олардың салдарына байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

9.5 СН РК 1.03-05-2011 (5.1.3-тармақ) сәйкес, машиналарды, қол электр және пневматикалық машиналарды, технологиялық жарақтарды пайдалану кезінде ҚжЕҚ талаптарының сақталуына жауапкершілік жүктеледі:

- олардың техникалық жай-күйі үшін – олар балансында тұрған ұйымға, ал уақытша пайдалануға (жалға) беру кезінде - шартта айқындалған ұйымның басшысына;

- жұмыстарды қауіпсіз жүргізу талаптарын қамтамасыз еткені үшін – жұмыстарды орындайтын ұйымдарға.

9.6 ҚМЖ өндірісінде Мердігерлер пайдаланатын электр қондырғылары мен электр жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптары бұзылған жағдайда, тараптардың теңгерімдік тиесілігін және пайдалану жауапкершілігін ажырату актісіне сәйкес Мердігер мен Тапсырыс беруші жауапты болады.

9.7 Мердігер персоналы тарапынан өндірістік қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде Тапсырыс беруші бөлімшесінің жауапты өкілі бұзушылық толық жойылғанға дейін СТОП-картаны ресімдеумен (ӨҚБ БК-де тіркеумен) жұмыстар жүргізуді тоқтатуға құқылы.

9.8 Мердігер жұмыскерлерінің өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтауын бақылауды ӨҚжЕҚБ бастығымен келісілген, Тапсырыс берушінің бөлімше басшысының өкімдік құжатымен тағайындалған тұлғалар жүзеге асырады.

_________________

10 «ҮМЗ» АҚ-да мердігерлік жұмыстарды жүргізу кезінде экологиялық аспектілерді сәйкестендіру тәртібі

10.1 «Басқа ұйымдармен «ҮМЗ» АҚ үшін орындайтын негізгі жұмыс түрлерінің тізбесі» (бұдан әрі – тізбе) және осы жұмыстарды орындау кезінде туындауы мүмкін экологиялық аспектілер сәйкесінше Г және Д қосымшаларында берілген.

10.2 Аумағында немесе үй-жайында Мердігердің күшімен жұмыстарды жүргізу жоспарланып отырған «ҮМЗ» АҚ бөлімшесі жұмыстар тізбесінің толық (10.1 қараңыз) болуына талдау жасауға және ИП 14.0010 сәйкес осы жұмыстарды орындау кезінде туындайтын экологиялық аспектілердің маңыздылығын бағалауға тиіс. Экологиялық аспектілердің маңыздылығын бағалау парағын ресімдеу үлгісі Е қосымшасында берілген.

10.3 Тізбеге енбеген жұмыстарды орындау қажет болған жағдайда, ЖТБ бөлімше осы жұмыстармен байланысты экологиялық аспектілерді сәйкестендіруге және олардың маңызыдылығын бағалауды жүргізуге тиіс.

10.4 Аумағында немесе үй-жайында оны қамтитын жұмыстарды жүзеге асыру жоспарланатын ЖТБ бөлімшенің елеулі экологиялық аспектісін сәйкестендіру кезінде Мердігермен шарттық қатынастар жасасуға жауапты Тапсырыс берушінің бөлімшесін жазбаша хабардар етуге және талаптарды белгілеуге тиіс:

- елеулі  экологиялық аспектімен байланысты жұмыстарды орындайтын Мердігер  персоналының құзыреттілік деңгейіне;

- Мердігердің елеулі экологиялық аспектімен байланысты жұмыстарды орындайтын персоналдың құзыреттілігінің тиісті деңгейін растауына және тиісті жазбаларды сақтауына талаптар қоюға тиіс.

11 «ҮМЗ» АҚ-да мердігерлік жұмыстарды жүргізу кезінде қауіптіліктерді сәйкестендіру және ДСжЕҚҚМЖ тәуекелдерін бағалау тәртібі

11.1 Мердігерлік жұмыстарды орындау аймақтары болып табылатын ғимараттар мен құрылыстар (не аумақтар бекітілген) теңгерімінде тұрған бөлімшенің басшысы  тәуекелдерді бағалау жөніндегі бөлімшенің жұмыс тобына жұмыстарды орындау басталғанға дейін мердігердің өкілімен бірлесіп мердігер енгізетін тәуекелдерді бағалауды жүргізуге және 14.0003 бойынша тәуекелдер карталарын ресімдеуге нұсқау береді.

11.2 Мердігер енгізетін тәуекелдер картасымен ЖТБ персоналын таныстыру СТ 14.0003 сәйкес жүргізіледі.

11.3 Қажет болса, бөлімшенің жұмыс тобының өкілдері Мердігер  өкіліне «ҮМЗ» АҚ-да қолданыстағы ДСжЕҚҚМЖ барлық мәселелері бойынша кеңес береді.

12 Мердігер ұйымның өндірістік қауіпсіздік саласындағы есептілігі және қызметін бағалау

12.1 Өндірістік қауіпсіздік саласындағы Мердігердің қызметін бағалау және есептілік тәртібі белгіленген СТ НАК 5.0.1-2017 (7-бөлім) және ОТ и ПБ 18 22 АЕ нұсқаулығына сәйкес болуы тиіс.

12.2 Үй-жайында немесе аумағында мердігерлік жұмыстар/көрсетілетін қызметтер  жүргізілген ЖТБ басшысы пайдалануға беру Актісіне (орындалған жұмыстар актісіне) қол қойылғаннан соң және шарт бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін «Мердігерлік ұйым қызметінің бағалау парағын» (СТ НАК 5.0.1-2017 Б қосымшасы) және «Мердігерлік ұйымның еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкестігі туралы қорытындыны» (СТ НАК 5.0.1-2017 В қосымшасы) толтырады және ӨҚДҚ-ға жібереді. «Мердігерлік ұйымдарды тексеру туралы мәліметтер» кестесін (Ж қосымшасы) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күніне дейін толтырады және ӨҚДҚ-ға жібереді.

12.3 Мердігер тоқсанның әрбір соңғы айының 25 - күнінен кешіктірмей шартты ұстаушы - бөлімшенің басшысына «Мердігерлік ұйымдардағы өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі туралы мәліметтер» есебін жібереді (5.1 қараңыз) және оны ЖТБ-ге жібереді.

Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6-күнінен кешіктірмей ЖТБ басшысы ұсынылған есептер негізінде мердігерлік ұйымдардағы өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі және мердігерлік ұйымдарды тексеру туралы ақпаратты дайындайды және ӨҚДҚ-ға жібереді.

12.4 СТ НАК 5.0.1-2017 (7.6-тармақ) және ОТ и ПБ 18 22 АЕ (5.3-тармақ) нұсқаулығына сәйкес  Мердігерлер қызметінің нәтижелері бойынша ақпарат есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күніне дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндірістік қауіпсіздік Департаменті ӨҚДҚ-ға жіберілетін тоқсан сайынғы есепке енгізіледі.

12.5 Мердігерлер жұмыс істейтін бөлімшелердің ЕҚ және ҚОҚ мамандары мердігер персоналының өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтауы бойынша аптасына кемінде бір рет тексерулер жүргізеді. Тексеру нәтижелері бойынша И қосымшада келтірілген нысан бойынша акт жасалады және оны күнтізбелік 5 күн ішінде ӨҚБ БК («Мердігерлер» қойындысы) тіркейді және оның электрондық нұсқасын бекітеді.

Егер тексеру кезінде Мердігердің персоналы болмаған жағдайда, тексеру жүргізу фактісі ӨҚБ БК-де («Мердігерлік ұйымдар», «Тексерулер» қойындысы) тіркеледі, бұл ретте «Есеп» жолағына «Мердігердің болмауы» деп жазылады.

12.6 Мердігер персоналының өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтауы бойынша тексерулер орындалатын жұмыстардың РД ОПБиОТ № 14.024 және СТ НАК 5.0.6-2021 (1.2 тармақ) көрсетілген түрлері бойынша жүргізіледі.

12.7 Келесілерді орындайтын Мердігерлерді тексеруді жүзеге асырмауға жол беріледі:

- осы стандарттың 7.4 сәйкес жұмыстар;

- өндірістік объектілерді жобалау, аварияларды, төтенше жағдайларды оқшаулау және жою, өрттерді сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары бойынша жұмыстар;

- бір реттік (қысқа мерзімді) жұмыстар.

13 Орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі

13.1 Орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі жүргізілген жұмыстардың түрімен айқындалады (ағымдағы жөндеу, күрделі жөндеу, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, жобалау-іздестіру жұмыстары, ғимараттар мен құрылыстарды тексеру және т. б.):

- шарт талаптарына сәйкес;

- СТ 28.0011 «Объектілерді пайдалануға қабылдау тәртібі» сәйкес;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.

А қосымшасы

(міндетті)

«ҮМЗ» АҚ объектілеріне Мердігер жұмыскерлерін кіргізу және болуы кезінде өткізу және нысанішілік режимнің талаптары

(осы стандарттың 6-бөлімі, 9.2-тармағын қараңыз)

А.1 «ҮМЗ» АҚ объектілеріне кіргізу кезінде қойылатын талаптар

А.1.1 Мердігер басшылығы («ҮМЗ» АҚ-мен жасалған шарт болса) «ҮМЗ» АҚ техникалық дайындық жөніндегі директорының атына немесе шарттың ұстаушысы болып табылатын басқа басшының атына қонақтарға арналған рұқсатнаманы алу үшін жауапты тұлғаны, келу мерзімі мен объект атауын көрсете отырып хат жіберуі тиіс, НҚжҚБ осы хаттың негізінде КҚКБ бастығының атына өтінім-хат дайындайды. Мердігердің хатына осы ұйым жұмыскерлерінің жеке куәліктерінің көшірмелері, медициналық ауытқулардың жоқ болуын, сонымен қатар сотталмағандығын растайтын облыстық наркодиспансерден, ШҚО психоневрологиялық диспансері ММ, ҚР Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есептер комитеті ШҚО бойынша басқармасының анықтамаларының көшірмелері қоса берілуге тиіс.

Анықтамалардың түпнұсқалары рұқсат алған кезде КҚКБ-ға ұсынылуы және Тапсырыс берушінің объектілеріне кіруге дейін кемінде 1 айдан кем емес бұрын даталануы тиіс (Шетел азаматтарының Тапсырыс берушінің объектілеріне кіруі ИП 18.0023 сәйкес жүзеге асырылады.

Көлік құралына рұқсат беру қажет болған жағдайда көлік құралын тіркеу туралы куәлікті, сондай-ақ мәлімделген көлік құралын басқару құқығын растайтын құжатты (жүргізуші куәлігі, сенімхат, сақтандыру полисі, жол парағы және т.б.) көрсету қажет. Бұдан басқа, Мердігердің хатына міндетті түрде Мердігердің жұмыскерлерін осы қосымшада көрсетілген талаптармен таныстыру парағы қоса берілуі тиіс.Ұзақмерзімді жұмыстарды орындау кезінде Мердігер басшылығы жоғарыда аталған анықтамаларды 3 ай сайын жаңалап отыруға тиіс.

Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында шарт болмаса, Мердігер жұмыскерлерінің БӨП арқылы және Тапсырыс берушінің аумағы бойынша жүруіне оларға Тапсырыс беруші  жұмыскерлерінің ілесе жүруі шартында қысқамерзімді уақыт кезеңі (10 тәулікке дейін) ішінде рұқсат беріледі.

Жасалған шарт бар болса, Мердігердің жұмыскерлері мен автокөлігінің күзетілетін аумақ арқылы жүруі жұмыстарды жүргізу жобасына қоса берілген бағдар сұлбасына сай іске асырылады. Мердігердің жұмыскерлері мен автокөлігінің күзетілетін аумақ арқылы жүруінің бағдар сұлбасын НҚжҚБ жасайды және де АҚБ мен КҚКБ бастықтарымен міндетті түрде келісіледі. Келісілген жүру бағдарынан ауытқуға жол берілмейді.

А. 1.2 Тапсырыс берушінің объектілеріне қол жеткізу құқығын алғанға дейін Мердігердің басшылығы өз жұмыскерлерін (олардың жеке қолымен) осы өткізу және нысанішілік режим талаптарымен таныстыруға және танысу парағын мердігердің шартты ұстаушы болып табылатын басшының мекенжайына жіберуге тиіс.

А. 1.3 Ерекше жағдайларда, тиісті негіздеме болған жағдайда, демалыс күндері жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Күзетілетін аумаққа демалыс күндері қол жеткізу үшін Мердігердің басшылығы «ҮМЗ» АҚ техникалық даярлау жөніндегі директорының атына жұмыстарды орындау мерзімін және объектінің атауын көрсете отырып қол жеткізуді қажет ететін жұмыскерлердің тізімі бар хат жолдауға тиіс. Мердігердің дәлелдерімен келіскен жағдайда, НҚжҚБ КҚКБ-нің бастығының атына өтінім-хат жолдайды, ал келіспеген жағдайда Мердігерге тиісті жауап жолдайды.

А.2 Мердігердің жұмыскерлерінің «ҮМЗ» АҚ объектілерінің аумағында болуы кезінде қойылатын талаптар

А.2.1 Мердігер жұмыскерлеріне «ҮМЗ» АҚ объектілерінің БӨП арқылы мына заттар мен заттектерді санкциясыз алып өтуіне (алып кіруіне) тыйым салынады:

а) қару (атыс қаруы; травматикалық, газ және жарық-дыбыстық әсер ететін патрондары бар ұңғысыз қару; суық, сондай-ақ суық қаруға жатпайтын әртүрлі пышақтар; лақтырылатын; пневматикалық; газдық; электрлік; сигналдық; радиоактивті сәулеленуді және биологикалық әсер етуді пайдалануға негізделген әрекеті бар қару, электромагниттік, жарықтық, жылулық, инфрадыбыстық немесе ультрадыбыстық сәулеленуді пайдалануға негізделген әрекеті бар қару);

б) заттектер (жарылғыш, улы, улағыш, радиоактивті, күйдіргіш, пиротехникалық, тез тұтанғыш);

в) алкогольдік сусындар, есірткі және психотроптық әсер ету құралдары;

г) портативті байланыс құралдары (ұялы және спутниктік байланыс аппараттары, тасымалды радиостанциялар);

д) бейне-фототүсірілім құралдары және оларға керек-жарақтар (кез келген форматтағы бейне немесе фототүсірілім жүргізуге арналған аппараттар), аудиоаппаратура, бейне-фототүсірілім функциясы бар смарт-сағат);

е) портативті компьютерлер және оларға керек-жарақтар (шағын портативті компьютерлер);

и) сыртқы ақпарат тасығыштар (ақпаратты сақтаудың магниттік, электрондық және оптикалық құрылғылары, қағаз ақпарат тасығыштар), электрондық рұқсаттамамен қоса жүретін жеке куәліктің көшірмесінің артына қойылатын «Н/Д» шифры болмаған кезде;

к) жеке гигиенаға арналған заттардан басқа, жеке пайдалануға арналған заттардың бір түрінен екі данадан артық болмауы;

л) ірігабаритті сөмкелер мен түйіншектер. Кәсіпорынның БӨП қарап-тексерілетін, көруге оңай көлемі үлкен емес сөмкелер мен пакеттерде жеке заттарды, азық-түлік өнімдерін алып кіруге рұқсат етіледі.

Жоғарыда аталған заттар мен заттектерді «ҮМЗ» АҚ объектілеріне санкциялы алып өтуге рұқсат алу үшін Мердігер басшысы «ҮМЗ» АҚ техникалық дайындық жөніндегі директорының атына немесе мердігерлік шарттың ұстаушысы болып табылатын басқа басшының атына тиісті хат жіберуге тиіс.

А.2.2 Мердігер жұмыскерлеріне мыналарға тыйым салынады:

а) объектілерде алкогольдік (есірткілік) мас күйінде болу;

б) категорияландырылған ғимараттарда жүру «ҮМЗ» АҚ қосымша нұсқаулықтарымен реттеледі;

в) өтінімде көрсетілмеген бөлімшелер мен учаскелерге бару;

г) электрондық рұқсатнаманы бөтен адамдарға (оларды сәйкестендіру кезінде БӨП-те ҚР ҰҰ әскери қызметкерлері және рұқсатнамалар бюросына тапсыру үшін жауапты адамдардан басқа) беру немесе рұқсатнаманың жеке кодын хабарлау;

д) «ҮМЗ» АҚ перифериялық объектілерінің автомобиль БӨП арқылы өту құқығын беретін электрондық рұқсатнамаға мерзімі өтіп кеткен (күші жоқ) қосымша парақ бойынша өту;

е) жұмыс уақыты аяқталған соң 1 сағаттан артық объектілердің аумағында болу.

А 2.3 Персонал мен келушілердің «ҮМЗ» АҚ күзетілетін аумағына (соның ішінде ішкі және аса маңызды аймаққа) БӨП арқылы кіруі (өтуі) электрондық рұқсатнамалар бойынша іске асырылады.

Электрондық рұқсаттама қол жеткізуді басқарудың бақылау жүйесінің (бұдан әрі мәтін бойынша – ҚББЖ)  тағайындалған нүктелері арқылы оның иесіне ғана қол жеткізу құқығын беретін құжат болып табылады.

Ескерту – БӨП сақшысы (бақылаушысы) тұлғаны жан-жақты сәйкестендіру үшін электрондық рұқсатнаманы оның иесінен (келушіден) уақытша алуға құқылы.

А.2.4 Жаяу жүргіншілер БӨП-і арқылы жұмыскерлер мен келушілердің өту тәртібі

Мердігер жұмыскері (келуші) турникеттердің біріне жақындай келе электрондық рұқсатнаманы КББЖ оқуы үшін жақындатады, бағдаршамның рұқсат беретін жасыл сигнал жанған кезде, турникеттің кабинасына кіріп, жеке ПИН-кодын тереді. Одан әрі жұмыскер (келуші) стационарлы детектор арқылы БӨП сақшысының (бақылаушысының) өткізу аймағына өтіп, БӨП сақшысына (бақылаушыға) тұлғасын сәйкестендіру үшін электрондық рұқсатнаманы көрсетеді. Келесі жұмыскердің (келушінің) стационарлы детектор арқылы БӨП сақшысының (бақылаушысының) өткізу аймағына кіруі алдындағы жұмыскердің тұлғасын сәйкестендіру рәсімі мен қарап-тексеру аяқталған соң ғана іске асырылады.

Стационарлық детектордың металды алып өту туралы дыбыстық сигналы "іске қосылған" кезде қызметкер егжей-тегжейлі қарап тексеру (қарап тексеру) үшін БӨП сағаттық (бақылаушының) өткізу аймағына қайтарылады.

Күзетілетін аймақтардың шекаралары арқылы шығу кезінде қызметкер (келуші) БӨП сағаттық (бақылаушының) өткізу аймағына келіп, оған жеке басын сәйкестендіру үшін электрондық рұқсаттама ұсынады. Жеке басын сәйкестендіру және тексеру жүргізілгеннен кейін қызметкер үстелге (стационарлық детектордың жанында тұрған) қолда бар металл заттарды қояды және жеке алып жүретін мүлкі бар стационарлық детектордың жақтауы арқылы өтеді. Тасымалданатын ядролық материалдың немесе металдың болуы туралы стационарлық детектордың дыбыстық сигналы "іске қосылған" кезде қызметкер неғұрлым егжей-тегжейлі тексеру үшін сағаттық (бақылаушының) өткізу аймағына қайтарылады. Қызметкердің турникет арқылы шығуы кіру тәртібіне ұқсас тәртіппен жүзеге асырылады.

Қызметкердің немесе келушінің жеке басын сәйкестендіру және қарап тексеру (қарап тексеру) жүргізу кезінде артта қалған келесі адам БӨП сағаттық (бақылаушының) өткізу аймағынан кемінде 1 м қашықтықта тоқтайды және алдыңғы адамның стационарлық детектор жақтауы арқылы өтуі аяқталғаннан кейін ғана өткізу аймағына өтеді.

Стационарлық детектордың металды алып өту туралы дыбыстық сигналы «іске қосылған» кезде жұмыскер егжей-тегжейлі жете тексеру (қарап тексеру) үшін БӨП сақшысы (бақылаушысы) өткізу аймағына қайтарылады.

Күзетілетін аймақтардың шекаралары арқылы шығу кезінде жұмыскер (келуші) БӨП сақшы (бақылаушының) өткізу аймағына келіп, оған жеке басын сәйкестендіру үшін электрондық рұқсаттаманы ұсынады. Жеке басын сәйкестендіру және тексеру жүргізілгеннен кейін жұмыскер үстелге (стационарлық детектордың жанында тұрған) жанындағы барлық металл заттарды қояды және жеке алып жүретін мүлкімен бірге стационарлық детектордың жақтауы арқылы өтеді. Тасымалданатын ядролық материалдың немесе металдың болуы туралы стационарлық детектордың дыбыстық сигналы «іске қосылған» кезде жұмыскер егжей-тегжейлі қарап-тексеру үшін сақшының (бақылаушының) өткізу аймағына қайтарылады. Жұмыскердің турникет арқылы шығуы өту тәртібіне ұқсас тәртіппен жүзеге асырылады.

Жұмыскердің немесе келушінің жеке басын сәйкестендіру және жете тексеру (қарап тексеру) жүргізу кезінде артта қалған келесі адам БӨП сақшының (бақылаушының) өткізу аймағынан кемінде 1 м қашықтықта тоқтайды және алдыңғы адамның стационарлық детектор жақтауы арқылы өтуі аяқталғаннан кейін ғана өткізу аймағына өтеді.

Кәсіпорынның бақылау-өткізу пунктінде жете тексерілуі мүмкін азық-түлікті оңай қаралатын шағын көлемдегі  сөмкелер мен пакеттерде алып жүруге рұқсат етіледі.

«ҮМЗ» АҚ қорғалатын аумағына кіргізуге тыйым салынған барлық жеке заттар мен заттектер (ұялы және спутниктік байланыс аппараттары, тасымалды радиостанциялар, бейне-фототүсірілім құралдары және оларға керек-жарақтар, кез келген форматтағы фото-бейнетүсірілім жүргізуге арналған аппараттар, аудиоаппаратура, портативті компьютерлер және оларға керек-жарақтар, сыртқы ақпарат тасығыштар-магниттік, электрондық оптикалық ақпаратты сақтау құрылғылары, ақпаратты қағаз тасығыштар, жеке гигиенаға арналған заттардан басқа, жеке пайдалануға арналған заттардың бір түрінен екі данадан көп түрі, ірі габаритті сөмкелер мен түйіншектер) БӨП-1,2 ғимараттарында орналасқан сақтау камераларына тапсырылуы тиіс. Сақтау камерасына заттарды қабылдау кезінде гардеробшы тапсырылатын заттарды тексеруді жүзеге асырады.

А.2.5 «ҮМЗ» АҚ күзетілетін аумағына (аумағынан) автомобиль БӨП арқылы автокөліктің кіру тәртібі

Автокөлік БӨП аумағына кіріп, қарап-тексеру аймағында тоқтайды, қозғалтқыш «өшіріледі», сақшыға электрондық рұқсатнама көрсетіледі. БӨП сақшысы ұсынылған рұқсатнаманы ҚББЖ оқып, рұқсатнаманы көрсетушінің тұлғасын фотобейнесі арқылы сәйкестендіреді. Одан әрі сақшы автокөлік пен онда отырған адамдарды тыйым салынған заттар мен материалдардың болуына тексеру үшін қарап шығады.

Тапсырыс берушінің күзетілетін аумағынан шыққанда жете тексеру (қарап-тексеру) жүргізу кезінде, барлық адамдар автокөлікті босатуға тиіс.

Автокөлік пен онымен келе жатқан адамдарды жете тексеру (қарап-тексеру) тәртібі мен ұзақтылығын сақшы белгілейді. Штаттық режимде жеңіл автокөлікті жете тексеру (қарап-тексеру) ұзақтығы 4 минуттан аспауы керек. Объект комендантының (ККК) шешімі бойынша толық жете тексеру (қарап-тексеру) қажет болған жағдайда, автокөлік арнайы қарап-тексеру алаңына апарылуға тиіс. Автокөлікті толық жете тексеру (қарап-тексеру) ұзақтығын жете тесеру (қарап-тексеру) күрделілігі және өзге де мән-жайлармен байланысты сақшы белгілейді. Толық жете тексеру (қарап-тексеру) қажеттілігі туралы объект коменданты (коменданттың кезекші көмекшісі) КҚКБ-ға хабарлайды.

Автокөлік БӨП қарап-тексеру аймағынан шығу кезінде БӨП сақшысының рұқсатымен ғана және шығу кезінде қақпа толық ашылу немесе аумаққа кіру кезінде шлагбаум толық көтерілу шартында ғана орнынан қозғалады.

А.3 Мердігерге тиесілі мүлікті алып кіру (алып өту) тәртібі

А.3.1 Мердігер мүлкін БӨП арқылы «ҮМЗ» АҚ аумағына алып кіру (алып өту) (кейіннен күзетілетін аумақтан алып шығу (алып өту) қажет болса) үшін осы мүлік үшін жауапты тұлға рұқсатнамалар бюросында бір реттік уақытша алып кіру (алып өту) актісін алдын ала ресімдеуге тиіс. Бір реттік уақытша алып кіру (алып өту) актілерін рұқсатнамалар бюросында ресімдеу және оларды тіркеу тек жұмыс күндері ғана сағ. 8:00-ден бастап 16:45-ке дейін (бір сағаттық түскі үзілісті қоспағанда), Мердігер басшысы қол қойған және «ҮМЗ» АҚ НҚжҚБ бастығымен (немесе басшысы шартты ұстаушы болып табылатын бөлімшенің лауазымды тұлғасымен) келісілген тиісті жазбаша өтінімнің негізінде іске асырылады.

Рұқсатнамалар бюросында ресімделген және тіркелген бір реттік уақытша алып кіру (алып өту) актілері бойынша мүлікті алып кіру (алып өту) жұмыс уақытында іске асырылады, себебі ТМҚ алып шыққан кезде Р/Б (сағ. 8:00-ден бастап 16:45-ке дейін жұмыс істейді) тиісті бұрыштамасы қойылады, құжаттың әрекет ету мерзімі ескеріледі. Бір реттік уақытша алып кіру (алып өту) актісінің әрекет ету мерзімі – 1 жыл.

Актінің қолданылу мерзімі мердігерлік Шарттың қолданылу мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылуы мүмкін. Өткізу бюросына мүлікті шығаруды (әкетуді) ресімдеуге уақытша енгізу (әкелу) актісінің сыртқы жағында НҚжЖБ бастығының растайтын қолы ұсынылғаннан кейін рұқсат етіледі.

Мүліктің бір бөлігін уақытша енгізу (әкелу) актісінде өткізу бюросы жұмыскерінің актідегі жазбаның нөмірін және шығарылған күнін көрсететін белгісі болған кезде шығаруға жол беріледі. Мүлікті шығару кезінде БӨП-нің сақшысы шығарылған позицияның әрбір жолына өз қолын қояды.

А.3.2 Базистік қоймалардың (БҚ), жанар-жағармай материалдарының (ЖЖМ) және қалдық шаруашылығы учаскесінің (ҚШУ) аумағына мүлікті алып кіру (алып өтуге) оның сәйкестендіру белгілерін БӨП бақылаушысындағы кіргізілетін мүлікті тіркеу журналына енгізу жолымен іске асырылады. Журналға жазылатын мәліметтер БӨП бақылаушысының және мүлікті алып кіруішінің (алып өтушінің) қолдарымен расталуға тиіс, сонымен қатар оны БҚ, ЖЖМ, ҚШУ, АШ-1, АШ-2, АСОС БӨП арқылы кері қайтарылған кезде мүлікті сәйкестендіру үшін жеткілікті болуға тиіс.

А.3.3 Мердігердің құрылыс қалдықтарын шығаруы рұқсатнамалар бюросында тіркелген материалдық рұқсатнама немесе жүкқұжат бойынша іске асырылады. Материалдық рұқсатнаманы немесе жүкқұжатты құрылыс қалдықтары тиесілі бөлімше ресімдейді. Жүкті БӨП жеткізу кезінде Мердігер БӨП бақылаушыларына жүкті онымен қатынас жасамай және қосымша жеке қорғану құралдарын қолданбай көзбен қарап-шолуына мүмкіндік беретін жағдайларды қамтамасыз етуге тиіс. Осы талаптарды орындау мүмкін болмаған жағдайда, мердігерлік жұмыстар орындалып/қызметтер көрсетіліп жатқан бөлімшенің басшылығы шығарылу жоспарланып отырған жүкті тиеу кезінде бақылау жасау үшін ҚҚО-ға өтінімді алдын ала (бір тәулік бұрын) бергені жөн.

А.3.4 Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген/жоғалған жағдайда (оның ішінде электрондық рұқсаттама) Мердігер жұмыскерлері дербес жауапты болады.

А.3.5 Мердігер жұмыскерлері өткізу және нысанішілік режимді бұзғаны үшін жеке жауапты болады.

Мердігер жұмыскерлері өткізу және нысанішілік режимді өрескел бұзушылыққа жол берген немесе ЯМ және ТМҚ ұрлау әрекеті үшін ұсталған жұмыскерлеріне «ҮМЗ» АҚ объектілеріне берілген рұқсаттың күші мән-жайлар анықталғанға дейін жойылады.

Ескерту – Қазақстан Республикасының заң актілерінің не «ҮМЗ» АҚ нормативтік құжаттарының талаптарына келетін барлық бұзушылықтар өрескел бұзушылықтарға жатады.

Б қосымшасы

(міндетті)

Кіріспе нұсқамадан өткені туралы анықтама үлгісі

(осы стандарттың 8.1 қараңыз)

Кіріспе нұсқамадан өткені туралы анықтама

| Жұмыскердің тегі, аты-жөні |  |
| --- | --- |
| Мердігерлік ұйымның атауы |  |
| Лауазымы/мамандығы |  |

Нұсқама жүргізілді      ____________________		________	____________    	«     » 			.           								нұсқама жүргізушінің лауазымы  қолы		қолтаңбаның толық жазылуы  күні

В қосымшасы

(міндетті)

Таныстыру парағының үлгісі

(осы стандарттың 8.2 қараңыз)

ТАНЫСТЫРУ ПАРАҒЫ

___________________________________________________________ жұмыскерлері

ұйымның атауы

___________________________________________ құжатпен танысты

құжаттардың атауы

| р/б № | Т.А.Ә. | Күні | Қолы |
| --- | --- | --- | --- |

_________________     _______________  ____________________   ____________

басшының лауазымы                қолы                             қолтаңбаның толық жазылуы      күні

Г қосымшасы

(ақпараттық)

«ҮМЗ» АҚ үшін бөгде ұйымдар орындайтын

негізгі жұмыс түрлерінің тізімі

(осы стандарттың 10.1 қараңыз)

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (оның ішінде: ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу; топырақтағы жер және арнайы жұмыстар; қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды уақытша инженерлік желілерді, жолдарды, қойма алаңдарын орналастырумен, сондай-ақ аумақтарды тік жоспарлаумен бұзуға байланысты дайындық жұмыстары; көтергіштерді және (немесе) қоршауларды тұрғызу ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларын (оның ішінде көпірлерді, көлік эстакадаларын, тоннельдер мен метрополитендерді, жол өтпелерін, өзге де жасанды құрылыстарды); желілік құрылыстарды төсеу жөніндегі арнайы құрылыс және монтаждау жұмыстары; сыртқы инженерлік желілер мен құрылыстарды, сондай-ақ ішкі инженерлік жүйелерді орнату; конструкциялар мен жабдықтарды қорғау жөніндегі жұмыстар; автомобиль және темір жолдарды салу; технологиялық жабдықтарды монтаждау (бөлшектеу), іске қосу-баптау жұмыстары.)

- Автомобиль көлігімен жолаушыларды және жүкті тасымалдау.

- Жобалық-іздестіру жұмыстары.

4. Көміртекті құрылымдық болатты қайта балқыту

5. Ғимараттар мен құрылыстарды зерттеу.

6. Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу.

Д қосымшасы

(ақпараттық)

«ҮМЗ» АҚ үшін бөгде ұйымдардың жұмыстарды орындауы кезінде

пайда болатын экологиялық аспектілердің тізімі

(осы стандарттың 10.1 қараңыз)

| р/б№ | Өндірістік процесс, операция | Бөлімше, бөлім, корпус | Қатысушы персонал (мамандығы, лауазымы) | Экологиялық аспект | Көрсетілетін әсер | Туындау шарттары | Құқықтық талаптар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Құрылыс-монтаждау жұмыстары | «ҮМЗ» АҚ бөлімшелері | Бөгде ұйымдардың персоналы | ЛЗ шығарындылары | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | ҚЖ | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Қатты қалдықтардың пайда болуы, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Металл сынықтарының түзілуі | Табиғи рес-урстардың сарқылуы |  | - |
|  |  |  |  | Металл сынықтарын жинау және өткізу | Табиғи ресурстар-ды үнемдеу |  | - |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | Инц: жану | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ және СҚ түзілуі, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері |  | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Табиғи ресурстарды тұтыну | Табиғи рес-урстардың сарқылуы |  | [5] |

| р/б№ | Өндірістік процесс, операция | Бөлімше, бөлім, корпус | Қатысушы персонал (мамандық, лауазым) | Экологиялық аспект | Көрсеті-летін әсер | Туындау шарттары | Құқытық талаптар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Автомобиль көлігімен жолаушы-лар мен жүктерді тасымалдау | «ҮМЗ» АҚ шекарасынан тыс және ішіндегі аумақ | Жүргізуші, жүкке ілесе жүретін жолаушы-лар | ЛЗ шығарындылары (шығарынды газдар) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | ҚЖ | [1], [3], [4], [5], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ төгінділері | Топырақ-тың, нөсер суының ластануы |  | [4], [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ түзілуі | Топырақтың ластануы | И: жану | [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Жүктің шашылуы | Топырақтың ластануы |  | [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | И: жану | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ түзілуі, оны СО ҚШУ орна-ластыру және көму | Топырақтың ластануы |  | [2], ҚО ластауға лимиттер |
| 3 | Инженер-лік-геоло-гиялық ізденістер | «ҮМЗ» АҚ шекарасынан тыс және ішіндегі аумақ | Жүргізуші, жүкке ілесе жүретін жолаушы-лар | ЛЗ шығарындылары (шығарынды газдар) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | ҚЖ | [1], [3], [4], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ төгінділері | Топырақ-тың, нөсер суының ластануы |  | [4], [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | И: жану | [1], [3], [4], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ түзілуі, оны СО ҚШУ орна-ластыру және көму | Топырақтың ластануы |  | [2], ҚО ластауға лимиттер |
| 4 | Көміртекті құрылымдық болатты қайта балқыту | «ҮМЗ» АҚ бөлімшелері | Бөгде ұйымдардың персоналы | ЛЗ шығарындылары | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | ҚЖ | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Қатты қалдықтардың пайда болуы, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | ҚО ластауға лимиттер |

| р/б№ | Өндірістік процесс, операция | Бөлімше, бөлім, корпус | Қатысушы персонал (мамандық, лауазым) | Экологиялық аспект | Көрсеті-летін әсер | Туындау шарттары | Құқытық талаптар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Металл сынықтарының түзілуі | Табиғи рес-урстардың сарқылуы |  | - |
|  |  |  |  | Металл сынықтарын жинау және өткізу | Табиғи ресурстарды үнемдеу |  | - |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | Инц: жану | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ және СҚ түзілуі, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері |  | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Табиғи ресурстарды тұтыну | Табиғи рес-урстардың сарқылуы |  | [5] |
| 5 | Ғимараттар мен құрылыстарды зерттеу. | «ҮМЗ» АҚ бөлімшелері | Бөгде ұйымдардың персоналы | ЛЗ шығарындылары | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | ҚЖ | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Қатты қалдықтардың пайда болуы, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Металл сынықтарының түзілуі | Табиғи рес-урстардың сарқылуы |  | - |
|  |  |  |  | Металл сынықтарын жинау және өткізу | Табиғи ресурстарды үнемдеу |  | - |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | Инц: жану | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ және СҚ түзілуі, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері |  | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Табиғи ресурстарды тұтыну | Табиғи рес-урстардың сарқылуы |  | [5] |
| 6 | Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу. | «ҮМЗ» АҚ бөлімшелері | Бөгде ұйымдардың персоналы | ЛЗ шығарындылары | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | ҚЖ | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Қатты қалдықтардың пайда болуы, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | Металл сынықтарының түзілуі | Табиғи рес-урстардың сарқылуы |  | - |
|  |  |  |  | Металл сынықтарын жинау және өткізу | Табиғи ресурстарды үнемдеу |  | - |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері | Инц: жану | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ және СҚ түзілуі, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | [2], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ЛЗ шығарындылары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы, тыныс алу органдарына әсері |  | [1], [3], [6], ҚО ластауға лимиттер |
|  |  |  |  | ҚҚ және СҚ түзілуі, оларды СО ҚШУ орналастыру және көму | Жерді иеліктен шығару |  | [5], ҚО ластауға лимиттер |

Е қосымшасы

(ақпараттық)

Технологиялық құрал-жабдықты монтаждау кезінде туындайтын

экологиялық аспектілерді бағалау және маңыздылығы парағын толтыру үлгісі

(осы стандарттың 10.2 қараңыз)

| р/б№ | Өндірістік процесс, (операция) | Бөлімше, бөлім, корпус | Экологиялық аспект | Көрсетілетін әсер | Туындау шарттары | Аспектінің критерийлері мен әсерін бағалау |  |  |  |  |  |  |  |  | Әсер ету шамасы | Әсердің маңыздылығы | Әсер ету деңгейін төмендету коэффициенті | Маңыздылық шамасы (МШ) | Оқиғаның ықтималдылығы | Әсер ету маңыздылығы | Тәуекелді төмендету коэффициенті | Тәуекел шамасы (ТШ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Құқықтық талаптар | Мүдделі тараптардың пікірі | ҚО-ға әсері | ЛЗ (қалдықтың) жалпы түзілімдері | Адамдардың денсаулы-ғына зиян келтіру | Төлемдер мен ықтимал санкциялар | Зерттеулерді жүргізуге шығындар | Қолжетімді технологиялардың ең озығы | Технологиялық құрал-жабдықтың жай-күйі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Құрылыс-монтаждау жұмыстары | «ҮМЗ» АҚ бөлімшелері | ЛЗ шығарынды-лары (дәнекер аэрозольдары) | Ауаның ластануы | ҚЖ | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 60 | 2 | 25% | 90 | - | - | - | - |
|  |  |  | ҚҚ түзілуі, оны СО ҚШУ орна-ластыру және көму | Жерді иеліктен шығару | ҚЖ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 2 | 20% | 72 | - | - | - | - |
|  |  |  | Металл сынығының түзілуі | Табиғи ресурстардың сарқылуы | ҚЖ | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 2 | 15% | 93,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | Металл сынығын жинау және тапсыру | Табиғи ресурстарды үнемдеу | ҚЖ | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 2 | 15% | 93,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | ЛЗ шығарынды-лары (жану өнімдері) | Ауаның ластануы | И: жану | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 40% | 1,2 |

Ж қосымшасы

(ақпараттық)

(осы стандарттың  2.2 қараңыз)

«Мердігерлік ұйымдарды тексеру туралы мәліметтер» есебінің үлгісі

| Мердігерлік ұйымның атауы | Мердігерлік ұйымдардың қызметін тексеру _______________________ Бөлімше атауы |  |  |  |  |  |  |  | Мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлеріне қатысты жүргізілген МҚА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Өткізілген тексерулердің саны | Анықталған бұзушылықтар саны | Жойылған бұзушылықтар саны | Тіркелген қауіпті жағдайлардың саны (ҚЖ) | Тіркелген қауіпті әрекеттер саны (ҚӘ) | Салдарсыз тіркелген оқиғалардың саны (near miss) | Жұмыстарды, техникалық құрылғыларды тоқтата тұру саны | Шеттетілген персонал саны | Жұмыскер мердігер қауіпсіздік талаптарын бұзбай жұмыс істейтін МҚА саны | Жұмыскер мердігер қауіпсіздік талаптарын бұзумен жұмыс істейтін МҚА саны | Барлығы |

И қосымшасы

(ақпараттық)

Мердігер ұйымды тексеру актісінің үлгісі

(осы стандарттың 12.5 қараңыз)

Мердігер ұйымды тексеру

АКТІСІ

Күні:______________

Уақыты:_____________

Тапсырыс беруші (цех, бөлімше):________________________________________________

Мердігер ұйымның атауы: _____________________________________________________

Жұмыстардың атауы (түрі) және өтетін орны

____________________________________________________________________________

Тексерушінің ТАӘ, лауазымы:__________________________________________________

| Негізгі талаптар |  | Бар болуы/ сәйкес келуі |  | Ескерту* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Иә | Жоқ |  |
| 1 | Нұсқамалық өткізу (бастапқы, жұмыс орнында) |  |  |  |
| 2 | Қауіптілігі аса жоғары жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсаттың бар болуы |  |  |  |
|  | Наряд-рұқсатты (бар болса) толтыру жарамдылығы |  |  |  |
| 3 | Қолданыстағы біліктілік куәлігінің бар болуы |  |  |  |
| 4 | Жеке қорғаныу құралдары (бар болса): Қолды қорғау құралдары (қолғаптар, биялай-қолғаптар және т.б.) Бар болуы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
|  | Көру ағзаларын қорғау құралдары (бетперде, көзілдірік және т.б.) Бар болуы |  |  |  |
|  | Тұтастығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
|  | Арнайы аяқ-кимі Бар болуы |  |  |  |
|  | Тұтастығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
|  | Арнайы киім-кешек Бар болуы |  |  |  |
|  | Тұтастығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
|  | Электрден қорғау құралдары Бар болуы |  |  |  |
|  | Жарамдылығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
|  | Есту ағзаларын қорғау құралдары Бар болуы |  |  |  |
|  | Тұтастығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
|  | Тыныс алуоргандарын қорғау құралдары Бар болуы |  |  |  |
|  | Жарамдылығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
|  | Қорғаныш каскасы Бар болуы |  |  |  |
|  | Тұтастығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
| 5 | Құрал-жабдық, айлабұйым және құралдар: Бар болуы |  |  |  |
|  | Жарамдылығы |  |  |  |
| 6 | Жұмыс орнын қоршау |  |  |  |
| 7 | От жұмыстарын жүргізуге рұқсаттың бар болуы |  |  |  |
|  | Жұмыстарды жүргізу орнындағы өрт сөндіру құралдары: Бар болуы |  |  |  |
|  | Жарамдылығы |  |  |  |
|  | От жұмыстарын жүргізу аймағы қоршалған ба? |  |  |  |
| 8 | Биіктікте жұмыс істеу құралдары, қорғаныс құралдары (қажет болса): Бар болуы |  |  |  |
|  | Жарамдылығы |  |  |  |
|  | Қолданылуы |  |  |  |
| 9 | Жүккөтергіш машиналар мен механизмдер: Алынбалы жүкқармағыш айлабұйымның жарамдылығы |  |  |  |
|  | Куәландыру даталары бар тіркеу тақтайшасының бар болуы |  |  |  |
|  | Вахта журналы мен тиісті жазбалардың бар болуы |  |  |  |
|  | ЖКМ-да майдың ағуының жоқ болуы |  |  |  |
| 10 | Плакаттар/қауіпсіздік белгілері ілінген бе? |  |  |  |
| 11 | Жұмыстардың төмендегілерге сәйкес орындалуы: ЖЖЖ (ЖҰЖ) |  |  |  |
|  | технологиялық карталар |  |  |  |
|  | БиОТ жөніндегі нұсқаулықтар |  |  |  |
| 12 | Жұмыстарды «ҮМЗ» АҚ аумағында жұмыс істейтін ұйымдарға қойылатын ҚОМЖ және ДСжЕҚҚМЖ талаптарына сәйкес орындау: |  |  |  |
|  | ҚР өндірістік қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес жұмыстар жүргізу; |  |  |  |
|  | Еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі жалпызауыттық нұсқаулық талаптарын сақтау |  |  |  |
|  | Тапсырыс берушіге ұсынылған, бекітілген жобалық-конструкторлық құжаттама бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде «Қоршаған ортаны қорғау» және «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» бөлімдерінің талаптарын орындау |  |  |  |
|  | Бериллий өндірісіне арналған еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулықтың талаптарын орындау – бериллий өндірісінің өндірістік корпустарында жұмыстарды орындаумен айналысатын мердігер ұйымның персоналы үшін |  |  |  |
|  | Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын орындау – уран өндірісінің өндірістік ғимараттарында жұмыстарды орындаумен айналысатын мердігер ұйымның персоналы үшін |  |  |  |
|  | Мердігер ұйымның өндірістік қызметі нәтижесінде түзілетін қалдықты арнайы бөлінген орындарда жинау және орналастыру |  |  |  |
|  | Жанар-жағармай, лакбояу және өзге де қауіпті және зиянды химиялық заттардың жайылуына, ағып кетуіне, ағуына жол бермеу |  |  |  |
|  | Жұмыстар аяқталған соң үй-жайлар мен аумақты жинап-тазалау |  |  |  |
|  | Энергия ресурстары мен суды үнемді пайдалану |  |  |  |
|  | Мұнай өнімдері мен құрамында ластаушы заттар бар басқа да сұйық қалдықтарды жерге және нөсерлі кәріз құдықтарына төгуге жол бермеу |  |  |  |
|  | Жанар-жағармай, лакбоояу және өзге де зиянды химиялық заттарғ құрамында ластаушы заттар бар сұйық қалдықтар, қатты қалдықтар және жұмыстарды жүргізу процесінде түзілетін басқа қоқыс топыраққа, нөсер ағындыларына, тротуарларға, жолдар мен үй-жайларға абайсыз түскен жағдайда, оларды тазарту |  |  |  |
|  | Техникалық байқаудан өткен жарамды автотракторлы техниканы (автомобильдер, тракторлар, тиегіштер, компрессорлар мен басқа да механизмдер) пайдалану |  |  |  |
|  | «ҮМЗ» АҚ-да қолданыстағы еңбек тәртібі ережелерін сақтау |  |  |  |
| 13 | Жұмыстардың қауіпсіз емес жүргізілуін тоқтатты |  |  |  |
| * Бұзушылықтардың сипаттамасын кестеге орналастыру мүмкін болмаған жағдайда, кестеден кейін төменде жасаңыз. **Анықталған бұзушылықты жою жөніндегі іс - шараларды, не тексеру барысында орындалған іс-шараларды, не – «іс-шараларды әзірлеу талап етілмейді» деп көрсетеді |  |  |  |  |

Бұзушылықтың (тардың) сипаттамасы:

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

Тексерушілер _____________________________________				__________

Аты-жөні, тегі қолы

______________________________________________________________________________				________________

___________________________________________________				__________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

АКТіні мердігер ұйымның өкілі қолына алды

_____________  ___________  ____________________  __________

лауазымы 					     қолы							аты-жөні, тегі         						            күні

Библиография

[1] 2021 жылғы 02 қаңтардағы № 212-III Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі.

[2] 2003 жылғы 20 маусымдағы № 442-II Қазақстан Республикасының Жер кодексі.

[3] 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі.

[4] 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481-II Қазақстан Республикасының Су кодексі.

[5] 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі.

[6] БиОТ № 14.001-18 «ҮМЗ» АҚ жұмыскерлеріне арналған еңбек қауіпсіздігі және қорғау жөніндегі жалпызауыттық нұсқаулық.

Библиография (Өзгертілген редакция, № 1 тексеріс)